FIDEICOMISO 544 FONAFIFO/ BANCO NACIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA

IV TRIMESTRE

Enero, 2019

Tabla de contenido

NOTA DE REMISION	3

1. MARCO GENERAL	4

1.1. Marco Jurídico del Fideicomiso 544 FONAFIFO / BNCR	4

1.2 Finalidades del fideicomiso 544 Fonafifo / BNCR	4

1.3 Objetivo General del Fideicomiso 544	4

1.4 Objetivos Específicos:	5

2. EJECUCION FISICA	6

a)	Resultados de la Ejecución Presupuestaria	8

3.  Ejecución Financiera	8

3.1 Ejecución del Presupuesto de Ingresos	8

3.2 Ejecución del Presupuesto de Egresos	9

b) Información Complementaria	10

4. COMENTARIOS DE INGRESOS	10

5. COMENTARIOS DE EGRESOS	13

7. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA	19

8.	LIQUIDACION PRESUPUESTARIA	20

9.	COMPOSICIÓN DEL SUPERÁVIT	20

## 1. MARCO GENERAL

## 1.1. Marco Jurídico del Fideicomiso 544 FONAFIFO / BNCR

Este fideicomiso está amparado en la actual Ley Forestal N° 7575, en su artículo 49. En él se destinan los recursos provenientes al 40% del impuesto forestal y los recursos para el Pago de Servicios Ambientales, así como otros recursos que pueda captar FONAFIFO, todo ello de acuerdo al artículo 47 de la esta Ley.

## 1.2 Finalidades del fideicomiso 544 Fonafifo / BNCR

El propósito del presente fideicomiso es administrar recursos del FONAFIFO con el fin de:

	Financiar para beneficio de los productores, mediante créditos u otros mecanismos de fomento al manejo del bosque, intervenido o no, los procesos de forestación, reforestación, sistemas agroforestales, recuperación de Áreas denudadas y los cambios tecnológicos en aprovechamiento e industrialización de los recursos forestales.

	Captar financiamiento para el Pago de Servicios Ambientales, que brindan los bosques, las plantaciones forestales y otras actividades necesarias para fortalecer el desarrollo del sector de recursos naturales.

	Otorgar avales para transacciones financieras, que complementen los recursos necesarios para ejecutar los programas que el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal ejecute.

	Otros que se lleguen a convenir en la Fiduciaria y el Fideicomitente.

## 1.3 Objetivo General del Fideicomiso 544

Apoyar el mejoramiento y desarrollo sostenible del ambiente, mediante la promoción y ejecución del pago de servicios Ambientales a las productoras y productores del país en forma adecuada y oportuna con los recursos ingresados, para lo cual garantizará su canalización y buen uso.  Adicionalmente pondrá a disposición de pequeños y medianos productores del país recursos necesarios para mejorar y desarrollar el sector productivo ambiental mediante créditos con condiciones adecuadas.

## 1.4 Objetivos Específicos:

	Administrar y ejecutar los recursos para el Pago de los Servicios Ambientales que brindan los propietarios y poseedores de tierras que desarrollen actividades que garanticen la protección y manejo de bosques, así como, el establecimiento de plantaciones forestales y sistemas agroforestales, mediante convenios suscritos.

	Realizar los pagos correspondientes a contratos PSA de años anteriores, principalmente de convenios.

	Seguimiento de contratos por medio del Sistema Integrado de Administración de Proyectos (SIAP), actualizando la base de datos con contratos PSA ANTERIORES y PSA NUEVOS.

	Mantener el desarrollo y actualización tecnológica en todas las áreas de la Institución.

	Incorporar al programa de PSA contratos nuevos, que corresponden a las modalidades de protección de bosque, reforestación y sistemas agroforestales, mediante convenios suscritos.

	Continuar con el desarrollo de mecanismos de captación de recursos para financiar contratos de protección.

	Fomentar la cultura crediticia ambiental, creando y dando a conocer los mecanismos necesarios para el desarrollo y fortalecimiento del sector productivo ambiental.

	Propiciar esquemas de financiamiento que permitan atraer recursos para orientarlos al desarrollo del sector productivo ambiental.

	Fortalecer el desarrollo de mecanismos de financiamiento para la reforestación, la pequeña y mediana industria forestal y mercadeo de productos provenientes de plantaciones forestales.

# 2. EJECUCION FISICA

2.1 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

A continuación, se describen las principales acciones desarrolladas durante el primer semestre para el logro de las metas establecidas para el año 2018.

Meta:

- Coadyuvar al FONAFIFO en la formalización, trámite de pago y seguimiento de los contratos por Servicios Ambientales en al menos 300.000 hectáreas de bosques, plantaciones y regeneración natural, de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y la normativa vigente.

Durante el año 2018 el Fideicomiso coadyuvó al FONAFIFO en el trámite de pago de 60 hectáreas bajo el programa de servicios ambientales por un monto de ¢1.615.914.

- Coadyuvar al FONAFIFO en el desarrollo de la Estrategia REDD+ como parte de las diferentes acciones necesarias para la consecución de un instrumento que permita reducir las emisiones nacionales por deforestación y degradación de bosques para fortalecer la calidad ambiental de vida de los habitantes del país.

Durante el segundo semestre se destacan los siguientes logros para la Estrategia REDD+:

- Con respecto a la Estrategia Nacional Redd+, se finalizó el documento junto con su Plan de Implementación, dicho documento contiene 6 políticas y 47 medidas tendientes a atacar la deforestación y la degradación de los bosques. El costeo y la presupuestación de la ejecución de las medidas se encuentra en el Plan de Implantación.

- Se inició la etapa final de la consulta indígena, que contemplará el desarrollo de las hojas de ruta para abordar los 5 temas definidos por los líderes de los territorios. Además, recientemente se ha reiniciado el diálogo con los sectores campesino y de pequeños productores.

- En cuanto a las negociaciones internacionales se logró avanzar con la aprobación provisional del Documento del Programa de Reducción de Emisiones, ERPD por sus siglas en inglés, y la incorporación de Costa Rica en el portafolio del Fondo de Carbono, siendo en ese momento el quinto país en el mundo en lograrlo. Con esto se inició el proceso de negociación de venta de reducción de emisiones que eventualmente podría significar un importante flujo financiero para la conservación y desarrollo de los bosques.

- Se ha avanzado en la elaboración de los requisitos para optar para el pago por resultados en el Fondo Verde del Clima, en la búsqueda de más recursos para la conservación de los bosques. Entre estos requisitos se encuentra un resumen de información de salvaguardas que será anexado en el Informe Bienal de Actualización del Inventario de Gases de Efecto Invernadero que se presenta a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en el año 2019. Tambien se encuentra en consulta con los actores vinculados al monitoreo nacional, el documento que establece el Sistema de Monitoreo Nacional de Bosques, mismo que será implementado para realizar los monitoreos e informes a presentar sobre la Estrategia Nacional REDD+ a los diferentes entes nacionales e internacionales bajo los cuales exista el requisito.

- En cuanto al nivel de referencia de emisiones forestales, se ha avanzado con los estudios en cuanto a la determinación de las emisiones por degradación forestal y el documento final de Reducción de Emisiones, estará listo en el mes de setiembre.

Todo lo anterior se debe hacer en ambiente de respeto y protección a la integridad ambiental, derechos humanos y con una amplia participación social para garantizar la calidad ambiental sin perjuicio de la calidad de vida de los habitantes (salvaguardas de REDD+ y Políticas Operacionales del Banco mundial y Legislación Nacional)

- Colocar 991 millones de colones en operaciones de crédito dirigidos al sector forestal.

Al cierre del periodo 2018 se logró la colocación de ¢923,37 millones correspondientes a 46 operaciones nuevas que impactaron 1357,9 hectáreas. De estas operaciones, se tiene que, del subprograma Fomento productivo, 12 operaciones corresponden al Programa Plantaciones de Aprovechamiento Forestal (PPAF)

- Resultados de la Ejecución Presupuestaria

### 3.  Ejecución Financiera

### 3.1 Ejecución del Presupuesto de Ingresos

FIDEICOMISO 544 FONAFIFO/BNCR

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESO

AL 31 DE DICIEMBRE 2018

(EXPRESADA EN COLONES)

| CODIGO | INGRESOS | Presupuesto Inicial | Total Presupuestos Extraordinarios | Presupuesto Aprobado | Acumulado al semestre anterior | Este semestre | Total Ingresos Reales | Diferencia | % Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS CORRIENTES | 2.200.693.575 | 817.481.500 | 3.018.175.075 | 296.745.467 | 846.442.158 | 1.143.187.626 | 1.874.987.449 | 38% |
| 1.3.0.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 321.407.045 | -100.000.000 | 221.407.045 | 110.914.927 | 116.881.387 | 227.796.314 | -6.389.269 | 103% |
| 1.3.1.0.00.00.0.0.000 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 91.233.633 | 0 | 91.233.633 | 41.050.689 | 25.879.952 | 66.930.642 | 24.302.991 | 73% |
| 1.3.1.2.00.00.0.0.000 | VENTA DE SERVICIOS | 91.233.633 | 0 | 91.233.633 | 41.050.689 | 25.879.952 | 66.930.642 | 24.302.991 | 73% |
| 1.3.1.2.09.00.0.0.000 | OTROS SERVICIOS | 91.233.633 | 0 | 91.233.633 | 41.050.689 | 25.879.952 | 66.930.642 | 24.302.991 | 73% |
| 1.3.1.2.09.09.0.0.000 | VENTA DE OTROS SERVICIOS | 91.233.633 |  | 91.233.633 | 41.050.689 | 25.879.952 | 66.930.642 | 24.302.991 | 73% |
| 1.3.2.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 224.173.412 | -100.000.000 | 124.173.412 | 63.965.178 | 89.446.375 | 153.411.554 | -29.238.142 | 124% |
| 1.3.2.3.00.00.0.0.000 | RENTA DE ACTIVOS FINANACIERO | 224.173.412 | -100.000.000 | 124.173.412 | 63.965.178 | 89.446.375 | 153.411.554 | -29.238.142 | 124% |
| 1.3.2.3.02.00.0.0.000 | INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS | 218.923.412 | -100.000.000 | 118.923.412 | 62.931.084 | 72.413.311 | 135.344.396 | -16.420.984 | 114% |
| 1.3.2.3.02.07.0.0.000 | INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO | 218.923.412 | -100.000.000 | 118.923.412 | 62.931.084 | 72.413.311 | 135.344.396 | -16.420.984 | 114% |
| 1.3.2.3.03.00.0.0.000 | OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 5.250.000 | 0 | 5.250.000 | 1.034.094 | 17.033.064 | 18.067.158 | -12.817.158 | 344% |
| 1.3.2.3.03.01.0.0.000 | INTERESES SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y OTROS DEPOSITOS EN BANCOS ESTATALES | 0 |  | 0 | 0 | 627 | 627 | -627 |  |
| 1.3.2.3.03.04.0.0.000 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO | 5.250.000 |  | 5.250.000 | 1.034.094 | 17.032.437 | 18.066.531 | -12.816.531 |  |
| 1.3.3.0.00.00.0.0.000 | MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES | 500.000 | 0 | 500.000 | 187.292 | 169.578 | 356.870 | 143.130 | 71% |
| 1.3.3.1.00.00.0.0.000 | MULTAS Y SANCIONES | 500.000 | 0 | 500.000 | 187.292 | 169.578 | 356.870 | 143.130 | 71% |
| 1.3.3.1.09.00.0.0.000 | OTRAS MULTAS | 500.000 |  | 500.000 | 187.292 | 169.578 | 356.870 | 143.130 | 71% |
| 1.3.4.0.00.00.0.0.000 | INTERESES MORATORIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 160.183 | 309.188 | 469.372 | 30.628 | 94% |
| 1.3.4.9.00.00.0.0.000 | OTROS INTERESES MORATORIOS | 500.000 |  | 500.000 | 160.183 | 309.188 | 469.372 | 30.628 | 94% |
| 1.3.9.0.00.00.0.0.000 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.551.584 | 1.076.293 | 6.627.877 | -1.627.877 | 133% |
| 1.3.9.1.00.00.0.0.000 | REINTEGRO EN EFECTIVO | 5.000.000 |  | 5.000.000 | 5.551.584 | 1.076.293 | 6.627.877 | -1.627.877 | 133% |
| 1.3.9.9.00.00.0.0.000 | INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.4.0.0.00.00.0.0.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.879.286.530 | 917.481.500 | 2.796.768.030 | 185.830.540 | 729.560.772 | 915.391.312 | 1.881.376.718 | 33% |
| 1.4.1.0.00.00.0.0.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO | 400.840.000 | -100.000.000 | 300.840.000 | 73.785.101 | 176.844.899 | 250.630.000 | 50.210.000 | 83% |
| 1.4.1.2.00.00.0.0.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS | 400.840.000 | -100.000.000 | 300.840.000 | 73.785.101 | 176.844.899 | 250.630.000 | 50.210.000 | 83% |
| 1.4.3.0.00.00.0.0.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO | 1.478.446.530 | 1.017.481.500 | 2.495.928.030 | 112.045.439 | 552.715.873 | 664.761.312 | 1.831.166.718 | 27% |
| 1.4.3.1.00.00.0.0.000 | TRANSFRENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES | 1.478.446.530 | 1.017.481.500 | 2.495.928.030 | 112.045.439 | 552.715.873 | 664.761.312 | 1.831.166.718 | 27% |
| 2.0.0.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS DE CAPITAL | 331.402.933 | -100.000.000 | 231.402.933 | 196.677.465 | 358.073.361 | 554.750.825 | -323.347.892 | 240% |
| 2.3.0.0.00.00.0.0.000 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 331.402.933 | -100.000.000 | 231.402.933 | 196.677.465 | 358.073.361 | 554.750.825 | -323.347.892 | 240% |
| 2.3.2.0.00.00.0.0.000 | RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO | 331.402.933 | -100.000.000 | 231.402.933 | 196.677.465 | 358.073.361 | 554.750.825 | -323.347.892 | 240% |
| 3.0.0.0.00.00.0.0.000 | FINANCIAMIENTO | 942.621.198 | 351.379.183 | 1.294.000.381 | 1.707.586.514 | 0 | 1.707.586.514 | -413.586.133 | 132% |
| 3.3.0.0.00.00.0.0.000 | RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES | 942.621.198 | 351.379.183 | 1.294.000.381 | 1.707.586.514 | 0 | 1.707.586.514 | -413.586.133 | 132% |
| 3.3.2.0.00.00.0.0.000 | SUPERAVIT ESPECIFICO | 942.621.198 | 351.379.183 | 1.294.000.381 | 1.707.586.514 | 0 | 1.707.586.514 | -413.586.133 | 132% |
|  | TOTAL INGRESOS | 3.474.717.706 | 1.068.860.683 | 4.543.578.389 | 2.201.009.446 | 1.204.515.519 | 3.405.524.965 | 1.138.053.424 | 75% |

### 3.2 Ejecución del Presupuesto de Egresos

FIDEICOMISO 544 FONAFIFO/BNCR

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2018

(EXPRESADA EN COLONES)

| Nombre Subpartida | Presupuesto inicial | Total modificaciones | Total P. Extraordinario | Presupuesto Aprobado | Egresos Reales | Presupuesto disponible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remuneraciones | 320.236.529 | 0 | 0 | 320.236.529 | 293.384.413 | 92% |
| Servicios | 1.726.938.086 | 135.189.171 | 982.037.700 | 2.844.164.957 | 794.341.961 | 28% |
| Materiales y Suministros | 80.955.470 | 7.149.131 | 17.005.458 | 105.110.059 | 34.020.484 | 32% |
| Intereses y comisiones | 5.250.000 | 0 | 0 | 5.250.000 | 3.403.624 | 65% |
| Activos Financieros | 957.166.345 | -16.661.470 | 50.495.125 | 991.000.000 | 923.373.132 | 93% |
| Bienes Duraderos | 15.839.130 | 134.652.981 | 19.322.400 | 169.814.511 | 101.437.983 | 60% |
| Transferecias Corrientes | 68.186.933 | -10.942.487 | 0 | 57.244.446 | 13.545.576 | 24% |
| Cuentas Especiales | 300.145.213 | -249.387.325 | 0 | 50.757.888 | 0 | 0% |
|  | 3.474.717.706 | 0 | 1.068.860.683 | 4.543.578.389 | 2.163.507.174 | 48% |

# b) Información Complementaria

## 4. COMENTARIOS DE INGRESOS

La institución presupuestó ingresos por la suma de ¢4.543.578.389 de los cuales al cierre del periodo 2018 se percibió la suma de ¢2.991.938.832 (lo cual no incluye los ingresos por superávit acumulado no presupuestado), lo que equivale a una ejecución del 66%. A continuación, se detalla algunos aspectos importantes de los ingresos percibidos.

1.3.0.0.00.00.0.0.000 Ingresos no tributarios

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de servicios

En cumplimiento al contrato de Fideicomiso y a los inciso d) y i) del artículo 47 de la Ley Forestal 7575, en esta subpartida se presupuestó la suma de ¢91.233.633, al cierre del periodo 2018 ingresaron recursos por la suma de ¢66.930.642 equivalentes a un 73% de ejecución, de éstos, la suma de ¢25.879.952 ingresaron en el segundo semestre. Estos son recursos adicionales provenientes del convenio de compra venta de servicios ambientales suscrito con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y con el Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica R.L (CONELECTRICA), adicionalmente incluye los ingresos provenientes de las afectaciones realizadas a los contratos por pago de servicios ambientales, según el siguiente detalle:

| Tipo de Servicio | Monto |
| --- | --- |
| Afectación | 39.407.067 |
| Convenios | 27.523.575 |
| Total general | 66.930.642 |

1.3.2.0.00.00.0.0.000 Ingresos de la propiedad

1.3.2.3.02.07.0.0.000 Intereses y comisiones sobre préstamos al sector privado

En esta subpartida se presupuestó la suma de ¢118.923.412, al cierre del periodo 2018 se percibieron recursos por la suma de ¢135.344.396 equivalente a un 114% de ejecución; del monto total percibido ¢72.413.311 ingresaron en el segundo semestre. Estos recursos corresponden a intereses por la recuperación de la cartera de crédito.

1.3.2.3.03.00.0.0.000 Otras Rentas de Activos Financieros

1.3.2.3.03.04.0.0.000 Diferencias por tipo de cambio

En esta subpartida se presupuestó la suma de ¢5.250.000, de los cuales al cierre del periodo 2018 se captaron recursos por la suma de ¢18.066.531, de éstos la suma de ¢17.032.437 fue percibida durante el segundo semestre, ingresos se originan a través de las fluctuaciones positivas presentadas durante el período.

1.3.3.1.00.00.0.0.000 Multas y sanciones

1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas

En esta subpartida se presupuestó la suma de ¢500.000 de los cuales se obtuvieron ingresos totales por la suma de ¢356.870, equivalente a un 71% de ejecución, de este monto ¢169.578 fue percibido durante el segundo, estos recursos corresponden a multas originadas en la cartera de crédito.

1.3.4.0.00.00.0.0.000 Intereses Moratorios

1.3.4.9.00.00.0.0.000 Otros Intereses Moratorios

En esta subpartida se presupuestó la suma de ¢500.000 de los cuales se obtuvieron ingresos totales por la suma de ¢469.372, equivalente a un 94% de ejecución, de este monto ¢309.188 fue percibido durante el segundo, estos recursos se originan a través del cobro de intereses moratorios en la cartera de crédito.

1.3.9.0.00.00.0.0.000 Otros ingresos no tributarios

1.3.9.1.00.00.0.0.000 Reintegro en efectivo

En esta subpartida se presupuestó la suma de ¢5.000.000, al cierre del periodo 2018 se percibió la suma de ¢6.627.877 equivalentes a un 133% de ejecución, estos ingresos se originan en las devoluciones en efectivo por pagos realizados por el Fideicomiso en gestiones de cobro judicial.

1.4.0.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes

1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias de Órganos Desconcentrados

En esta subpartida se presupuestó la suma de ¢300.840.000, de los cuales se logró percibir  la suma de ¢250.630.000 equivalente a una ejecución del 83%, del monto antes indicado la suma de ¢176.844.899 fue percibida durante el segundo semestre del año. Estos recursos corresponden a la transferencia por impuesto a la madera, según la Ley Nº 7575 “Ley Forestal”, inciso g) del artículo Nº47 y el inciso 7 de la segunda cláusula del contrato del Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR, que recibe el FONAFIFO y que posteriormente se transfiere al Fideicomiso, de estos recursos han ingresaron ¢150.630.000, adicionalmente los restantes ¢100.000.000 corresponden a la transferencia del FONAFIFO al Fideicomiso 544-3 originados en el reintegro de pagos por servicios ambientales.

1.4.3.0.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del sector externo

1.4.3.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de órganos internacionales

En esta subpartida se presupuestó la suma de ¢2.495.928.030, de los cuales ingresó la suma total de ¢664.761.312 lo que equivale a un 27% de ejecución, estos ingresos provienen de la transferencia del tercer acuerdo de Donación entre el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

2.0.0.0.00.00.0.0.000 Ingresos de Capital

2.3.2.0.00.00.0.0.000 Recuperación de Préstamos

En esta subpartida se presupuestó la suma de ¢231.402.933 de los cuales se recibió la suma total de ¢554.750.825 equivalentes a un 240% de ejecución, de éste monto la suma de ¢358.073.361 fue captada durante del segundo semestre. Estos ingresos corresponden a la recuperación del capital de la cartera de crédito vigente.

3.0.0.0.00.00.0.0.000 Financiamiento

3.3.0.0.00.00.0.0.000 Recursos de vigencias anteriores

Al cierre del ejercicio económico del periodo 2017 el Fideicomiso 544 FONAFIFO/Banco Nacional presentó recursos de superávit específico acumulados por la suma de ¢1.707.586.514.

De los recursos antes citados, la suma de ¢1.294.000.381 fue presupuestada para el financiamiento del presente presupuesto.

## 5. COMENTARIOS DE EGRESOS

La institución presupuestó egresos por la suma de ¢4.543.578.389, de los cuales ejecutó la suma de ¢2.163.507.174, lo que equivale a un 48%. A continuación, se detallan algunos aspectos relevantes en los diferentes grupos de egresos.

REMUNERACIONES

En esta partida se presupuestó la suma de ¢ 320.236.529, y se logró ejecutar un monto de ¢293.384.413 equivalente a un 92%, del monto indicado durante el segundo semestre se dieron egresos por la suma de ¢154.728.203. Con estos recursos se realizó el pago de 26 plazas que incluye personal contratado por medio del Proyecto Ecomercados II. Su base legal se sustenta en la aprobación del contrato de préstamo No. 7388-CR y sus anexos entre la República de Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

A continuación, se distribuye de acuerdo a las siguientes subpartidas presupuestarias:

| Subpartida | Nombre Subpartida | Presupuesto Aprobado | Egresos Reales | % Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.01.01 | Sueldos para cargos fijos | 227.695.746 | 213.623.879 | 94% |
| 0.01.05 | Suplencias | 4.553.914 | 0 | 0% |
| 0.03.03 | Decimotercer mes | 18.928.075 | 18.388.821 | 97% |
| 0.04.01 | Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social | 21.061.716 | 19.933.701 | 95% |
| 0.04.02 | Contribución patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social | 1.138.326 | 1.077.496 | 95% |
| 0.04.03 | Contribución patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje | 3.415.284 | 3.232.489 | 95% |
| 0.04.04 | Contribución patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares | 11.384.640 | 10.774.963 | 95% |
| 0.04.05 | Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal | 1.138.326 | 1.077.509 | 95% |
| 0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social | 11.566.800 | 10.947.362 | 95% |
| 0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen obligatorio de pensiones complementarias | 3.415.284 | 3.232.487 | 95% |
| 0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 6.830.724 | 6.464.982 | 95% |
| 0.05.05 | Contribución patronal a fondos administrados por entes privados | 9.107.694 | 4.630.725 | 51% |
| Total |  | 320.236.529 | 293.384.413 | 92% |

SERVICIOS

En esta partida se presupuestó la suma de ¢2.844.164.957, de los cuales al cierre del periodo 2018 se ejecutó la suma de ¢794.341.961, lo que equivale al 28%, del monto indicado, durante el segundo semestre se realizaron pagos por la suma de ¢546.296.946. Con estos recursos se realiza principalmente contrataciones de gastos operativos del Fideicomiso, tales como alquileres, servicios públicos, comisión del fiduciario, gastos de viajes y transporte, mantenimiento y reparación de instalaciones de equipo de transporte y equipo de cómputo, entre otros. Estos egresos se distribuyen en las siguientes subpartidas presupuestarias:

| Subpartida | Nombre Subpartida | Presupuesto Aprobado | Egresos Reales | % Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01.01 | Alquiler de edificios, locales y terrenos | 40.456.420 | 22.318.335 | 55% |
| 1.01.04 | Alquiler y derechos para telecomunicaciones | 3.666.600 | 0 | 0% |
| 1.01.99 | Otros alquileres | 8.671.800 | 298.075 | 3% |
| 1.02.01 | Servicio de agua y alcantarillado | 853.722 | 815.591 | 96% |
| 1.02.02 | Servicio de energía eléctrica | 3.959.667 | 3.616.327 | 91% |
| 1.02.03 | Servicio de correo | 400.000 | 205.867 | 51% |
| 1.02.04 | Servicio de telecomunicaciones | 380.000 | 176.700 | 47% |
| 1.02.99 | Otros servicios básicos | 1.190.710 | 815.550 | 68% |
| 1.03.01 | Información | 10.720.000 | 7.856.215 | 73% |
| 1.03.02 | Publicidad y propaganda | 32.890.400 | 8.012.231 | 24% |
| 1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros | 36.392.200 | 1.776.898 | 5% |
| 1.03.06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 135.891.390 | 135.891.390 | 100% |
| 1.03.07 | Servicios de transferencia electrónica de información | 30.974.000 | 359.250 | 1% |
| 1.04.02 | Servicios Jurídicos | 51.156.000 | 19.136.150 | 37% |
| 1.04.03 | Servicios de Ingeniería | 1.616.728.949 | 328.153.322 | 20% |
| 1.04.04 | Servicios de ciencias económicas y sociales | 263.610.538 | 78.408.446 | 30% |
| 1.04.05 | Servicios de desarrollo de sistemas informáticos | 66.930.000 | 0 | 0% |
| 1.04.06 | Servicios Generales | 41.410.000 | 30.581.967 | 74% |
| 1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 392.021.400 | 107.135.520 | 27% |
| 1.05.01 | Transporte dentro del país | 23.280.000 | 4.065.201 | 17% |
| 1.05.02 | Viáticos dentro del país | 15.931.200 | 7.097.851 | 45% |
| 1.05.03 | Transporte en el exterior | 8.613.600 | 3.516.616 | 41% |
| 1.05.04 | Viáticos en el exterior | 11.640.000 | 5.928.246 | 51% |
| 1.06.01 | Seguros | 8.392.000 | 7.221.837 | 86% |
| 1.07.01 | Actividades de capacitación | 4.656.000 | 0 | 0% |
| 1.08.01 | Mantenimiento de edificios, locales y terrenos | 11.160.000 | 3.215.662 | 29% |
| 1.08.05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 12.000.000 | 11.611.029 | 97% |
| 1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 2.300.000 | 2.260.652 | 98% |
| 1.08.08 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información | 3.711.600 | 1.338.450 | 36% |
| 1.09.02 | Impuestos sobre bienes inmuebles | 2.274.760 | 1.537.144 | 68% |
| 1.09.99 | Otros impuestos | 1.102.000 | 975.145 | 88% |
| 1.99.02 | Intereses moratorios y multas | 50.000 | 16.295 | 33% |
| 1.99.05 | Deducibles | 500.000 | 0 | 0% |
| 1.99.99 | Otros servicios no especificados | 250.000 | 0 | 0% |
| Total |  | 2.844.164.957 | 794.341.961 | 28% |

MATERIALES Y SUMINISTROS

En este grupo se presupuestó la suma de ¢105.110.059 de los cuales se ejecutó monto total de ¢34.020.484 equivalente a un 32%, del monto indicado, la suma de ¢17.091.761 fue ejecutada durante el segundo semestre. Con dichos recursos se dio la atención a diversas necesidades institucionales, que comprende la compra de materiales, artículos y suministros requeridos en el desarrollo de las actividades habituales del Fideicomiso, según el siguiente detalle:

| Subpartida | Nombre Subpartida | Presupuesto Aprobado | Egresos Reales | % Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 15.000.000 | 10.989.890 | 73% |
| 2.02.03 | Alimentos y bebidas | 76.570.270 | 17.684.426 | 23% |
| 2.03.01 | Materiales y productos metálicos | 762.750 | 762.750 | 100% |
| 2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo | 1.920.600 | 0 | 0% |
| 2.03.05 | Materiales y productos de vidrio | 82.644 | 79.601 | 96% |
| 2.04.01 | Herramientas e instrumentos | 121.308 | 121.308 | 100% |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios | 1.900.000 | 172.550 | 9% |
| 2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 2.910.000 | 425.007 | 15% |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos | 3.399.000 | 2.534.649 | 75% |
| 2.99.04 | Textiles y vestuario | 943.487 | 943.487 | 100% |
| 2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 1.500.000 | 306.816 | 20% |
| Total |  | 105.110.059 | 34.020.484 | 32% |

ACTIVOS FINANCIEROS

En esta partida se presupuestó la suma de ¢991.000.000 de los cuales al cierre del periodo 2018 se ejecutó la suma de ¢923.373.132, lo que equivale al 93%, del monto total ejecutado la suma de ¢601.911.453 corresponde a créditos otorgados en el segundo semestre. Estos recursos se destinan al otorgamiento de créditos en el Sector Forestal, principalmente para atender las necesidades de financiamiento tales como capital de trabajo, viveros forestales, reforestación, industria forestal, crédito puente, estudios técnicos, de acuerdo al reglamento de crédito del fideicomiso y el programa crediticio.

BIENES DURADEROS

En este grupo se presupuestó la suma de 169.814.511 de los cuales al cierre del periodo 2018 se logró ejecutar la suma de ¢101.437.983 equivalente a un 60% del total de recursos presupuestados. Estos recursos en su totalidad son para la compra de bienes tales como equipo de transporte, equipo de comunicación, equipo y programas de cómputo, entre otros, por medio del proyecto REDD+.

A continuación, la distribución del monto ejecutado según las subpartidas presupuestarias;

| Subpartida | Nombre Subpartida | Presupuesto Aprobado | Egresos Reales | % Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.01.02 | Equipo de transporte | 57.036.000 | 25.492.044 | 45% |
| 5.01.03 | Equipo de comunicación | 1.369.446 | 0 | 0% |
| 5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina | 3.891.380 | 2.931.358 | 75% |
| 5.01.05 | Equipo y programas de cómputo | 83.917.585 | 54.232.051 | 65% |
| 5.01.99 | Maquinaria, equipo y mobiliario diverso | 8.730.000 | 8.677.245 | 99% |
| 5.99.03 | Bienes intangibles | 14.870.100 | 10.105.285 | 68% |
| Total |  | 169.814.511 | 101.437.983 | 60% |

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

En este grupo se presupuestó la suma de ¢57.244.446 de los cuales se ejecutó la suma de ¢13.545.576 equivalente a una ejecución del 24%, distribuido en las siguientes subpartidas presupuestarias:

| Subpartida | Nombre Subpartida | Presupuesto Aprobado | Egresos Reales | % Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.02.99 | Otras transferencias a personas | 2.852.766 | 2.215.914 | 78% |
| 6.03.01 | Prestaciones Legales | 52.686.942 | 10.696.252 | 20% |
| 6.03.99 | Otras prestaciones | 1.704.738 | 633.410 | 37% |
| Total |  | 57.244.446 | 13.545.576 | 24% |

Según el cuadro anterior, en el segundo semestre se realizaron las siguientes transferencias:

- ¢9.811.199 correspondiente al pago de prestaciones legales.

- 223.308 correspondientes al pago de incapacidades

- ¢657.834 correspondiente a la actividad sustantiva del FONAFIFO en donde se transfiere recursos a los propietarios (as) de bosque y plantaciones forestales por pago de servicios ambientales, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Procedimiento para el Pago de Servicios Ambientales y los

Decretos Ejecutivos respectivos.

A continuación, se detallan por año de contrato y modalidad los pagos realizados.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL

DETALLE DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES

DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

(EXPRESADO EN COLONES)

| Año del Contrato | Protección de Bosque |  | Protección Recurso Hidrico |  | Reforestación |  | SAF |  | Manejo de Bosque |  | Sistemas Mixtos |  | Regeneración |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Has | Monto | Has | Monto | Has | Monto | Árboles | Monto | Has | Monto | Has | Monto | Has | Monto |  |
| 2005 |  |  |  |  | 23 | 925.733 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 1.646.870 |  |
| 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 | 338 | 7.693.364 |  |  | 13 | 695.687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | 46 | 1.050.852 |  |  | 10 | 620.038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | 389 | 16.498.389 |  |  | 128 | 4.727.257 |  |  |  |  |  |  | 89 | 2.063.426 |  |
| 2012 | 54.671 | 2.295.654.429 |  |  | 316 | 10.609.726 | 2.000 | 467.333 | 197 | 5.628.173 |  |  | 898 | 21.662.425 |  |
| 2013 | 50.190 | 2.152.002.306 |  |  | 871 | 47.240.170 | 86.560 | 10.651.790 | 132 | 3.853.002 |  |  | 3.012 | 92.315.331 |  |
| 2014 | 38.170 | 1.500.302.918 |  |  | 2.006 | 101.169.951 | 118.263 | 13.278.353 | 504 | 18.940.421 |  |  | 1.500 | 42.144.146 |  |
| 2015 | 59.587 | 2.451.812.733 |  |  | 1.809 | 193.463.923 | 281.755 | 46.559.618 | 236 | 8.407.927 |  |  | 1.391 | 33.389.283 |  |
| 2016 | 38.338 | 1.798.348.110 | 99 | 4.305.010 | 1.236 | 192.734.040 | 51.416 | 20.464.339 | 415 | 14.731.209 |  |  | 1.256 | 40.934.736 |  |
| 2017 | 38.535 | 1.586.200.124 |  |  | 1.374 | 324.358.131 | 74.453 | 41.193.259 | 276 | 7.522.588 |  |  | 1.592 | 35.623.199 |  |
| 2018 | 35.320 | 1.246.310.084 |  |  | 345 | 132.279.635 | 77.112 | 54.541.748 |  |  | 8 | 959.651 | 2.744 | 60.476.114 |  |
| SubTotal | 315.584 | 13.055.873.307 | 99 | 4.305.010 | 8.130 | 1.008.824.289 | 691.559 | 187.156.441 | 1.758 | 59.083.320 | 8 | 959.651 | 12.488 | 330.255.528 |  |
|  |  |  |  | Total pagado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.646.457.545 |
|  |  |  |  | Monto Financiado con recursos del FONAFIFO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.644.841.631 |
| Monto Financiado con recursos del Fideicomiso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.615.914 |

HAS =HECTAREA

SAF=SISTEMAS AGROFORESTALES

## 7. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2018

EGRESOS REALES POR PROGRAMA

(EXPRESADO EN COLONES)

| Partida | Egreso Ejecutado Consolidado | % | Financiamiento Forestal | % | Proyectos Especiales | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remuneraciones | 293.384.413 | 14% | 293.384.413 | 20% | 0 | 0% |
| Servicios | 794.341.961 | 37% | 247.556.799 | 16% | 546.785.163 | 82% |
| Materiales y Suministros | 34.020.484 | 2% | 22.488.255 | 1% | 11.532.229 | 2% |
| Intereses y comisiones | 3.403.624 | 0% | 7.150 | 0% | 3.396.474 | 1% |
| Activos Financieros | 923.373.132 | 43% | 923.373.132 | 62% | 0 | 0% |
| Bienes Duraderos | 101.437.983 | 5% | 0 | 0% | 101.437.983 | 15% |
| Transferencias Corrientes | 13.545.576 | 1% | 13.545.576 | 1% | 0 | 0% |
| Cuentas Especiales | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|  | 2.163.507.174 | 100% | 1.500.355.325 | 100% | 663.151.849 | 100% |

- LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

En el siguiente cuadro se resume el resultado de la ejecución presupuestaria del Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR al cierre del periodo 2018.

| Fondo Nacional de Financiamiento Forestal Fideicomiso 544-BNCR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018 |  |  |
| Ingresos Presupuestados | 4.543.578.389 |  |
| Menos |  |  |
| Ingresos Reales | 3.405.524.965 |  |
| Superávit o Déficit de Ingresos |  | 1.138.053.424 |
| Egresos Presupuestados | 4.543.578.389 |  |
| Menos |  |  |
| Egresos Reales | 2.163.507.174 |  |
| Superávit o Déficit de Egresos |  | 2.380.071.215 |
| Superávit Acumulado |  | -1.242.017.791 |
| Superávit Específico |  | 1.242.017.791 |
| Superávit Acumulado |  | 1.242.017.791 |

- COMPOSICIÓN DEL SUPERÁVIT

De acuerdo a la liquidación anterior el superávit específico es por la suma de ¢1.242.017.791, corresponde a recursos que financian principalmente los gastos operativos del Fideicomiso y proyectos especiales.